㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

| 문서번호 | 제일ENG-스마트시티-2026- 호 (2026. 8. 27.) |
| --- | --- |
| 수 신 | 아산시장 (도시계획과 스마트도시팀) |
| 참 조 | 스마트도시팀장 이현경 |
| 제 목 | 아산시 강소형 스마트시티 조성사업 준공·정산 기준 확인 요청 및 국토교통부 질의 협조 요청 |

1. 관련

가. 「보조금 관리에 관한 법률」 제27조 및 같은 법 시행령 제12조

나. 「국고보조금 통합관리지침」 제25조·제26조·제27조·제28조·제46조

다. 아산시–㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 보조사업 협약서

2. 위 사업의 사업기간 종료(2026. 12. 31.)에 따라 준공 및 정산 업무를 착수하였으며, 정산 기준 확정을 위하여 아래와 같이 확인을 요청드립니다.

3. 정산 기준 확정이 시급한 사유

가. 실적보고서·정산보고서 제출기한은 사업 완료일로부터 민간 보조사업자 2개월, 지방자치단체 3개월로 법정화되어 있어(시행령 제12조제1항), 준공 기준시점이 확정되어야 제출 일정 역산이 가능함

나. 정산보고서 지연 제출 시 「국고보조금 통합관리지침」 제27조제3항에 따라 지연 기간에 따라 보조금이 삭감(3개월 10%, 6개월 20%, 12개월 50% 이내)될 수 있음

다. 정산보고서 검증기관은 사업기간 종료 전 선정·계약이 필요하며, 검증 대상 여부가 확정되지 않으면 용역 발주가 불가함

라. 중요재산 취득보고는 취득 후 15일 이내가 법정 기한이므로(지침 제46조제1항), 자산 귀속주체 확정이 준공에 선행되어야 함

4. 확인 요청 사항

가. 아산시 자체 확인사항 5건 (붙임 1)

나. 국토교통부 질의 필요사항 7건 (붙임 2) — 본 건은 당사가 간접보조사업자로서 중앙관서에 직접 질의할 수 없으므로, 보조사업자인 아산시 명의로 질의하여 주시기를 요청드림

5. 회신 요청 기한 : 2026. 9. 30.(화)

※ 상기 기한 내 회신이 어려운 경우, 항목별 예상 회신 시기를 먼저 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 아산시 확인 요청사항  1부.

2. 국토교통부 질의(안)  1부.  끝.

㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

상무  이 성 호　　(직인생략)

붙임 1

아산시 확인 요청사항

질의 1-1.  2026년도 교부액(국비·지방비) 확정

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 관련 규정 | 보조금법 제18조(보조금의 교부 결정), 통합관리지침 제17조 |
| 질의 배경 | 보조사업 집행결과 제출 양식상 2024년 12,550백만원, 2025년 7,550백만원의 교부 내역은 확인되나, 2026년도 교부액이 확정 통보되지 않아 총괄명세서의 재원별 집계가 불가함 |
| 질의 사항 | 2026년도 국비·지방비(도비·시비) 교부액 및 교부결정통지서 사본을 회신하여 주시기 바랍니다. |
| 검토 의견 | 교부결정통지서 원본 확보 시까지 당사는 정산 기준정보를 "미확정"으로 관리하고 있으며, 확정 전까지 정산보고서 산출을 차단하고 있음 |

질의 1-2.  기관별 교부액 확정 및 정산보고서 검증 대상 판정

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 관련 규정 | 보조금법 시행령 제12조의2제2항(보조금 총액 1억원 이상 시 검증 의무) |
| 질의 배경 | 정산보고서 검증 의무는 기관별 교부 보조금 총액을 기준으로 판단하나, 컨소시엄 4개 기관(제일엔지니어링·호서대학교 산학협력단·충남연구원·한국과학기술원)의 사업 전체 기간 누적 교부액이 확정되지 않아 검증 대상 여부를 확정할 수 없음 |
| 질의 사항 | 기관별 사업기간 전체 누적 교부액을 확정하여 회신하여 주시고, 검증 대상 기관을 지정하여 주시기 바랍니다. |
| 검토 의견 | 4개 기관 모두 1억원을 초과할 것으로 예상되어 전 기관 검증 대상으로 보고 준비 중이며, 검증기관은 컨소시엄 공동 선정 시 비용·일정 효율이 높아 이를 제안드림 |

질의 1-3.  낙찰차액 및 예비비 잔액 처리방침

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 관련 규정 | 통합관리지침 제17조제1항, 제26조제1항·제3항 |
| 질의 배경 | 유·무선 네트워크 구축 용역 등에서 낙찰차액이 발생하였고, 디지털 OASIS SPOT 이동형 스마트주택 조성공사의 반복 유찰로 추가 차액 발생이 예상됨. 낙찰차액은 사업계획 변경승인 없이 타 용도로 사용할 수 없으며, 미사용 시 전액 반납 대상임 |
| 질의 사항 | 낙찰차액 및 예비비 잔액을 ① 사업계획 변경승인을 통해 사업 내 재투입할 것인지, ② 집행잔액으로 반납할 것인지 방침을 확정하여 회신하여 주시기 바랍니다. |
| 검토 의견 | 재투입을 선택하는 경우 변경승인 절차에 상당 기간이 소요되므로 2026. 10월 이전 결정이 필요하며, 그 이후에는 반납 외 선택지가 사실상 없음 |

질의 1-4.  부가가치세 환급금 처리방침

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 관련 규정 | 통합관리지침 제26조제2항 |
| 질의 배경 | 보조사업 관련 부가가치세 환급금은 세외수입으로 계상함이 원칙이며, 사업에 재투자하려면 사업계획에 사전 반영하거나 변경 절차를 거쳐야 함 |
| 질의 사항 | 부가가치세 환급금을 세외수입으로 처리할 것인지, 사업 재투자할 것인지 방침을 회신하여 주시기 바랍니다. |
| 검토 의견 | 현재 사업계획에 재투자 계획이 반영되어 있지 않으므로 세외수입 계상을 전제로 정산 준비 중임 |

질의 1-5.  준공 후 3년 운영단계(2027~2029) 시작시점 및 운영예산 확보 일정

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 관련 규정 | 협약서 제5조제1항·제8조제1항·제14조제2항, 국토교통부 공모지침(사업 종료 후 3년 계속 운영 의무) |
| 질의 배경 | 운영단계 예산은 아산시 의회 예산 의결이 선행되어야 하며, 2027년 1분기 운영 개시를 위해서는 2026년 4분기 중 조례 제정 및 본예산 반영이 필요함. 또한 준공 시점에 시설물 인계·인수와 운영주체 지정이 완료되어야 중요재산 보고가 가능함 |
| 질의 사항 | ① 3년 운영의무의 기산 시점, ② 2027년도 운영예산 확보 일정, ③ 시설별 운영주체 지정 계획을 회신하여 주시기 바랍니다. |
| 검토 의견 | 운영주체가 확정되지 않으면 중요재산 관리주체를 기재할 수 없어 취득보고(15일 이내)가 지연되므로, 준공검사 이전 확정이 필요함 |

붙임 2

국토교통부 질의(안)

※ 별첨 문서 「국토교통부 질의(안)」 참조 — 아산시 명의로 시행 요청