아산시 강소형 스마트시티 조성사업

준공서류 확보 현황

| 작성일 | 2026.09.04 |
| --- | --- |
| 사업기간 | 2023.12.11 ~ 2026.12.31 |
| 작성 | ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 PMO / 상무 이성호 |

Ⅰ. 총괄

| 구 분 | 단위공사 | 필수문서 | 확보 | 결손 | 확보율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전 체 | 12건 | 78종 | 0종 | 78종 | 0.0% |

※ 준공검사 완료 후에도 필수문서가 결손이면 정산 검증에서 지적됨(검증규칙 R-09)

Ⅱ. 단위공사별 현황

| 준공ID | 단위사업 | 단위공사 | 유형 | 수행사 | 진도 | 문서 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-2026-0001 | 디지털 OASIS SPOT | 디지털 OASIS SPOT 이동형 스마트주택 조성 | 건축·토목 | (미정) | 0% | 0/9 |
| CP-2026-0002 | 디지털 OASIS SPOT | OASIS SPOT 부지 조성 및 용도변경 | 건축·토목 | 신화티앤피 | 100% | 0/9 |
| CP-2026-0003 | 아산 이노베이션 스퀘어 | 아산 이노베이션 스퀘어 구축 | ICT구축 | (완료) | 100% | 0/7 |
| CP-2026-0004 | 아산 이노베이션 스퀘어 | 이노베이션센터 장비실 냉방시설 구축 | ICT구축 | 소망에어컨 | 100% | 0/7 |
| CP-2026-0005 | 스마트폴 구축 | 스마트폴 구축 | ICT구축 | 진우에이티에스 컨소시엄 | 0% | 0/7 |
| CP-2026-0006 | 무인매장 구축 | 무인매장 구축 | ICT구축 | ㈜코너스 | 0% | 0/7 |
| CP-2026-0007 | 유·무선 통신망 구축 | 유·무선 통신망 구축 | ICT구축 | 싸인텔레콤 컨소시엄 | 45% | 0/7 |
| CP-2026-0008 | 수요응답형 교통(DRT) | 수요응답형 교통(DRT) 구축 | ICT구축 | (미발주) | 0% | 0/7 |
| CP-2026-0009 | AI 융합플랫폼 | 서비스 인프라(AI 융합플랫폼) 구축 | SW·플랫폼 | 한국정보기술 컨소시엄 | 30% | 0/7 |
| CP-2026-0010 | AI 융합플랫폼 | 서비스 인프라 구축 감리 | 용역·연구 | 한국정보기술단 | 10% | 0/4 |
| CP-2026-0011 | 연구·리빙랩 | 연구·리빙랩 (충남연구원·KAIST·호서대) | 용역·연구 | 컨소시엄 3개 기관 | 50% | 0/4 |
| CP-2026-0012 | 사업관리(PMO) | 시설물 인계·인수 및 운영 개시 | 운영인계 | 제일엔지니어링 | 0% | 0/3 |

Ⅲ. 결손 문서 상세

□ 디지털 OASIS SPOT 이동형 스마트주택 조성  (CP-2026-0001)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | (미정) |  |
| 2 | 준공검사원 | (미정) |  |
| 3 | 준공검사조서 | (미정) |  |
| 4 | 준공도서 | (미정) |  |
| 5 | 준공사진첩 | (미정) |  |
| 6 | 하자보수보증증권 | (미정) |  |
| 7 | 시설물인계인수서 | (미정) |  |
| 8 | 사용승인서 | (미정) |  |
| 9 | 감리완료보고서 | (미정) |  |

□ OASIS SPOT 부지 조성 및 용도변경  (CP-2026-0002)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | 신화티앤피 |  |
| 2 | 준공검사원 | 신화티앤피 |  |
| 3 | 준공검사조서 | 신화티앤피 |  |
| 4 | 준공도서 | 신화티앤피 |  |
| 5 | 준공사진첩 | 신화티앤피 |  |
| 6 | 하자보수보증증권 | 신화티앤피 |  |
| 7 | 시설물인계인수서 | 신화티앤피 |  |
| 8 | 사용승인서 | 신화티앤피 |  |
| 9 | 감리완료보고서 | 신화티앤피 |  |

□ 아산 이노베이션 스퀘어 구축  (CP-2026-0003)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | (완료) |  |
| 2 | 검수조서 | (완료) |  |
| 3 | 시운전결과보고서 | (완료) |  |
| 4 | 성능시험성적서 | (완료) |  |
| 5 | 자산등재목록 | (완료) |  |
| 6 | 정보보호점검결과 | (완료) |  |
| 7 | 유지관리매뉴얼 | (완료) |  |

□ 이노베이션센터 장비실 냉방시설 구축  (CP-2026-0004)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | 소망에어컨 |  |
| 2 | 검수조서 | 소망에어컨 |  |
| 3 | 시운전결과보고서 | 소망에어컨 |  |
| 4 | 성능시험성적서 | 소망에어컨 |  |
| 5 | 자산등재목록 | 소망에어컨 |  |
| 6 | 정보보호점검결과 | 소망에어컨 |  |
| 7 | 유지관리매뉴얼 | 소망에어컨 |  |

□ 스마트폴 구축  (CP-2026-0005)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | 진우에이티에스 컨소시엄 |  |
| 2 | 검수조서 | 진우에이티에스 컨소시엄 |  |
| 3 | 시운전결과보고서 | 진우에이티에스 컨소시엄 |  |
| 4 | 성능시험성적서 | 진우에이티에스 컨소시엄 |  |
| 5 | 자산등재목록 | 진우에이티에스 컨소시엄 |  |
| 6 | 정보보호점검결과 | 진우에이티에스 컨소시엄 |  |
| 7 | 유지관리매뉴얼 | 진우에이티에스 컨소시엄 |  |

□ 무인매장 구축  (CP-2026-0006)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | ㈜코너스 |  |
| 2 | 검수조서 | ㈜코너스 |  |
| 3 | 시운전결과보고서 | ㈜코너스 |  |
| 4 | 성능시험성적서 | ㈜코너스 |  |
| 5 | 자산등재목록 | ㈜코너스 |  |
| 6 | 정보보호점검결과 | ㈜코너스 |  |
| 7 | 유지관리매뉴얼 | ㈜코너스 |  |

□ 유·무선 통신망 구축  (CP-2026-0007)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | 싸인텔레콤 컨소시엄 |  |
| 2 | 검수조서 | 싸인텔레콤 컨소시엄 |  |
| 3 | 시운전결과보고서 | 싸인텔레콤 컨소시엄 |  |
| 4 | 성능시험성적서 | 싸인텔레콤 컨소시엄 |  |
| 5 | 자산등재목록 | 싸인텔레콤 컨소시엄 |  |
| 6 | 정보보호점검결과 | 싸인텔레콤 컨소시엄 |  |
| 7 | 유지관리매뉴얼 | 싸인텔레콤 컨소시엄 |  |

□ 수요응답형 교통(DRT) 구축  (CP-2026-0008)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | (미발주) |  |
| 2 | 검수조서 | (미발주) |  |
| 3 | 시운전결과보고서 | (미발주) |  |
| 4 | 성능시험성적서 | (미발주) |  |
| 5 | 자산등재목록 | (미발주) |  |
| 6 | 정보보호점검결과 | (미발주) |  |
| 7 | 유지관리매뉴얼 | (미발주) |  |

□ 서비스 인프라(AI 융합플랫폼) 구축  (CP-2026-0009)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 준공보고서 | 한국정보기술 컨소시엄 |  |
| 2 | 검수조서 | 한국정보기술 컨소시엄 |  |
| 3 | 요구사항추적표 | 한국정보기술 컨소시엄 |  |
| 4 | 시험결과서(UAT) | 한국정보기술 컨소시엄 |  |
| 5 | 산출물인수확인서 | 한국정보기술 컨소시엄 |  |
| 6 | 정보보호점검결과 | 한국정보기술 컨소시엄 |  |
| 7 | 운영매뉴얼 | 한국정보기술 컨소시엄 |  |

□ 서비스 인프라 구축 감리  (CP-2026-0010)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 최종보고서 | 한국정보기술단 |  |
| 2 | 검수조서 | 한국정보기술단 |  |
| 3 | 심의결과서 | 한국정보기술단 |  |
| 4 | 성과물귀속확인서 | 한국정보기술단 |  |

□ 연구·리빙랩 (충남연구원·KAIST·호서대)  (CP-2026-0011)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 최종보고서 | 컨소시엄 3개 기관 |  |
| 2 | 검수조서 | 컨소시엄 3개 기관 |  |
| 3 | 심의결과서 | 컨소시엄 3개 기관 |  |
| 4 | 성과물귀속확인서 | 컨소시엄 3개 기관 |  |

□ 시설물 인계·인수 및 운영 개시  (CP-2026-0012)

| No | 결손 문서 | 작성주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시설물인계인수서 | 제일엔지니어링 |  |
| 2 | 운영매뉴얼 | 제일엔지니어링 |  |
| 3 | 교육실시확인서 | 제일엔지니어링 |  |

붙임. 유형별 준공 필수문서

□ 건축·토목 (9종)

준공보고서 · 준공검사원 · 준공검사조서 · 준공도서 · 준공사진첩 · 하자보수보증증권 · 시설물인계인수서 · 사용승인서 · 감리완료보고서

□ ICT구축 (7종)

준공보고서 · 검수조서 · 시운전결과보고서 · 성능시험성적서 · 자산등재목록 · 정보보호점검결과 · 유지관리매뉴얼

□ SW·플랫폼 (7종)

준공보고서 · 검수조서 · 요구사항추적표 · 시험결과서(UAT) · 산출물인수확인서 · 정보보호점검결과 · 운영매뉴얼

□ 용역·연구 (4종)

최종보고서 · 검수조서 · 심의결과서 · 성과물귀속확인서

□ 물품 (3종)

거래명세서 · 검수조서 · 물품취득대장

□ 운영인계 (3종)

시설물인계인수서 · 운영매뉴얼 · 교육실시확인서