아산시 강소형 스마트시티 조성사업

준공 · 정산 종합 가이드라인

(v1.0 / 실무 기준안)

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 아산시 강소형 스마트시티 조성사업(디지털 OASIS) |
| 사업기간 | 2023. 12. ~ 2026. 12. 31. ※ 협약서 원문 확인 후 확정 |
| 총사업비 | 24,000백만원(국비 50% / 시비 38% / 도비 12%) ※ 협약 기준 재확인 |
| 수행체계 | 아산시(사업기관) — 제일엔지니어링(PMO·직접보조사업자) — 호서대·충남연구원·KAIST(간접보조사업자) |
| 소관부처 | 국토교통부(중앙관서), 한국스마트도시협회(전담·중간지원) |
| 작성 | ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 PMO / 상무 이성호 |
| 작성일 | 2026. 8. 25. |

㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

# Ⅰ. 개요 및 적용범위

## 1. 작성 목적

□ 본 사업의 준공(사업완료) 및 국고보조금 정산 업무를 표준화하여 기한 내 오류 없이 종결함

○ 국토교통부·아산시·감사기관의 요구자료를 사전 정의하고, 증빙 결손을 준공 이전에 제거함

○ 정산 지연에 따른 보조금 삭감(최대 50%) 및 부정수급 판정 리스크를 구조적으로 차단함

○ 사업 종결 후 3년 운영단계(2027~2029) 및 중요재산 처분제한기간까지의 사후관리 근거를 확보함

※ 정산·회계감사 관련 자료의 법정 보관기간은 5년이나, 본 사업은 감사 대응을 위해 2031년까지 보존을 원칙으로 함

## 2. 적용 법령 및 지침 체계

< 정산 규범 체계 >

| 위계 | 규범명 | 핵심 적용사항 |
| --- | --- | --- |
| 법률 | 보조금 관리에 관한 법률 | 제27조(실적보고서·정산보고서), 제27조의2(회계감사), 제31조(반환), 제34조(별도계정), 제35조(재산처분 제한) |
| 시행령 | 보조금법 시행령 | 제12조(제출기한), 제12조의2(검증대상 1억원), 제12조의3(감사인 선임), 제15조(중요재산) |
| 행정규칙 | 국고보조금 통합관리지침 (기획예산처공고, 2026. 3. 4. 시행) | 제18~22조(집행·계약), 제25조(이월), 제26~27조(실적보고·반납·지연삭감), 제28조(검증), 제31조(자료보관), 제46~48조(중요재산) |
| 행정규칙 | 보조사업 실적보고서 및 정산보고서 작성지침 | 실적보고서 별지 제1호서식, 정산보고서 별지 제2호서식, 보조비목별 총괄명세서·일자별 집행명세서 |
| 행정규칙 | 보조사업 정산보고서 검증지침 | 검증기관(외감법상 감사인) 검증절차·검증보고서 표준양식 |
| 지방 | 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 및 아산시 보조금 관리 조례 | 시비·도비 매칭분의 지방보조금 정산·검사 |
| 협약 | 국토교통부–아산시 협약서, 아산시–컨소시엄 협약서 | 준공시점, 성과지표, 사업비 변경승인, 3년 운영의무 등 개별 특약 |
| 계약 | 지방계약법령(준용) | 분리발주 예외, 검사·검수, 하자담보책임 |

※ 개별 협약서의 특약이 지침보다 엄격한 경우 협약서를 우선 적용함. 착수 전 협약서 전문 대조가 선행되어야 함

## 3. 핵심 용어 정리

| 용어 | 정 의 | 본 사업 적용 |
| --- | --- | --- |
| 보조사업자 | 중앙관서로부터 보조금을 직접 교부받는 자 | 아산시 |
| 간접보조사업자 | 보조사업자로부터 보조금을 재교부받는 자 | 제일엔지니어링, 호서대, 충남연구원, KAIST |
| 상위보조사업자 | 간접보조사업자에게 보조금을 교부하는 자 | 아산시(→컨소시엄), 제일엔지니어링(→재교부 시) |
| 정산 | 사용 경비를 재원별로 명백히 계산하는 행위 | 국비·도비·시비·자기부담금 4원별 구분 |
| 검증 | 정산보고서 작성 적정성을 감사인이 검토·확인 | 기관별 교부액 1억원 이상 시 의무 |
| 순보조사업비 | 해당 사업자가 직접 집행한 사업비 | 기관별 1차 정산 기준 |
| 총보조사업비 | 교부 보조금+지방비부담금+자기부담금 합계 | 하위 정산 완료 후 총괄 정산 기준 |
| 중요재산 | 보조금으로 취득·효용증가된 부동산·기계·장비 등 | OASIS SPOT, 이노베이션 스퀘어 설비, 스마트폴, 서버 등 |

# Ⅱ. 정산 추진체계 및 기관별 책임

## 1. 보조금 흐름 및 정산 계층구조

□ 정산은 하위에서 상위로 역순 진행되며, 하위 정산 미완료 시 상위 정산이 불가함

< 정산 흐름(4단계) >

| 단계 | 주 체 | 정산 산출물 | 수 신 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 호서대·충남연구원·KAIST | 기관별 정산보고서(순보조사업비) + 증빙 + 검증보고서 | 제일엔지니어링(PMO) |
| 2단계 | 제일엔지니어링(PMO) | 자체 정산보고서 + 컨소시엄 취합 총괄 정산보고서 | 아산시 스마트도시팀 |
| 3단계 | 아산시 | 보조사업 실적보고서(총보조사업비) + 정산보고서 | 국토교통부(한국스마트도시협회 경유) |
| 4단계 | 국토교통부 | 실적보고서 심사 → 집행잔액·이자 반납 확정 | — |

○ 작성지침상 컨소시엄 형태 수행 시 주관 보조사업자가 취합·총괄하도록 규정 → 본 사업은 제일엔지니어링이 취합 주체임

○ “순보조사업비 우선 제출 → 하위 정산 완료 후 총보조사업비 총괄 제출” 2단계 제출구조 적용

## 2. 법정 제출기한

| 구 분 | 기 한 | 근 거 |
| --- | --- | --- |
| 민간 간접보조사업자 실적·정산보고서 | 실적보고 사유 발생일로부터 2개월 이내 | 보조금법 시행령 §12① |
| 지방자치단체(아산시) 실적보고서 | 실적보고 사유 발생일로부터 3개월 이내 | 보조금법 시행령 §12① |
| 회계연도 종료 실적보고 | 매년 12. 31. 기준 → 다년도 사업도 매년 제출 | 국토부 사업 가이드라인 |
| 감사인 선임(해당 시) | 교부결정 통지일로부터 3개월 이내 | 보조금법 시행령 §12의3① |
| 감사보고서 제출(해당 시) | 회계연도 종료일로부터 4개월 이내 | 보조금법 시행령 §12의3② |
| 중요재산 취득보고 | 취득 후 15일 이내 | 통합관리지침 §46① |
| 집행잔액·이자 반납 | 사업 완료 해의 다음 연도 내 완료 | 통합관리지침 §26④ |

□ 정산보고서 지연제출 시 제재(통합관리지침 §27③)

- 3개월 지연 → 이후 최초 지급 보조금 10% 이내 삭감

- 6개월 지연 → 20% 이내 삭감 / 12개월 지연 → 50% 이내 삭감

- 정당한 사유 없이 정산 미완료 시 추가 보조금 교부 금지

## 3. 기관별 제출 책임 매트릭스

| 제출물 | 제일ENG | 호서대 | 충남硏 | KAIST | 아산시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정산보고서(별지 제2호) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 보조비목별 총괄명세서 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 일자별 집행명세서 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 정산보고서 검증보고서 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 해당없음 |
| 보조사업 실적보고서(별지 제1호) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 성과지표 달성 실적 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 중요재산 현황(지침 별지) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 준공·검수 서류 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ |
| 집행잔액·이자 반납내역 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |

※ ◎ 작성·총괄 책임 / ○ 자체 작성·제출 / △ 해당 시 제출

# Ⅲ. 준공(사업완료) 관리

## 1. 준공 개념 및 판단기준

□ “준공”은 개별 계약의 완성이 아니라, 협약상 사업목표 달성 및 시설·서비스의 정상 가동 확인을 의미함

○ 계약 단위 준공(공사·용역·물품별 검사·검수 완료)

○ 사업 단위 준공(전 단위사업 완료 + 통합 시운전 + 성과지표 측정 가능 상태)

○ 행정 단위 준공(아산시 준공검사 완료 및 국토부 실적보고서 수리)

□ 준공시점 확정이 최우선 과제

- 협약서 제14조②의 3년 운영의무 기산점이 준공시점에 연동됨

- 준공시점이 확정되어야 실적보고서 제출기한(2개월/3개월)이 확정됨

- 아산시–국토교통부 상위 협약서 및 교부결정통지서 원문 확보 후 문서로 확정할 것

## 2. 단위사업 유형별 준공·검수 절차

| 유형 | 해당 단위사업 | 핵심 절차 | 필수 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건축·토목 | OASIS SPOT(이동형 스마트주택 30호), 부지조성 | 공사감독 → 예비준공검사 → 준공검사 → 사용승인 | 준공계, 준공검사조서, 준공도서, 사용승인서, 하자보수보증증권 |
| ICT 구축 | 유·무선 통신망, 스마트폴, 무인매장, LED Wall, 서버·GPU | 설치검사 → 단위시험 → 통합시험 → 시운전 → 검수 | 시험성적서, 시운전결과보고서, 검수조서, 자산등재목록 |
| SW·플랫폼 | AI 융합플랫폼, 통합관제, 데이터허브 연계 | 기능시험 → 사용자시험(UAT) → 보안점검 → 인수 | 요구사항추적표, 시험결과서, 소스·산출물 인수확인서, 보안취약점 조치확인서 |
| 용역 | 설계, 감리, 연구(호서대·충남硏·KAIST), 리빙랩 | 중간보고 → 최종보고 → 심의 → 검수 | 최종보고서, 심의결과서, 검수조서, 저작권·성과물 귀속확인서 |
| 물품 | 가구, 장비, 기자재 | 납품 → 검수 → 자산등록 | 거래명세서, 검수조서, 물품취득대장 |

※ 30억원 이상 공사(전문·전기·정보통신·소방은 3억원 이상)는 조달청 계약 및 설계변경 타당성 검토 대상이므로, 관련 협의문서 일체를 준공서류에 편철할 것(통합관리지침 §22)

## 3. 준공 필수서류 목록

| 구분 | 서 류 | 작성주체 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공통 | 준공(완료)보고서 | 수행사 | 단위사업별 1부 |
| 공통 | 준공검사원 / 준공검사조서 | 수행사 / 아산시·PMO | 검사자 서명 필수 |
| 공통 | 검수조서(물품·용역) | PMO·수요기관 | 검수공무원 지정 확인 |
| 공통 | 준공사진첩(착공–중간–준공 동일지점) | 수행사 | 시설비 정산 증빙 겸용 |
| 공통 | 준공도서(준공도면, 시방서, 내역서) | 수행사 | CAD 원본 포함 |
| 공통 | 하자보수보증금(증권) 및 하자담보책임 확인서 | 수행사 | 보증기간 명시 |
| 공통 | 시설물 인계·인수서 | 수행사→아산시 | 운영주체 명시 |
| ICT | 시운전결과보고서 / 성능시험성적서 | 수행사 | 규격 충족 입증 |
| ICT | 정보보호 점검 결과 및 조치확인서 | 수행사·PMO | 개인정보 영향평가 해당 여부 확인 |
| ICT | 자산등재목록(S/N, 취득가액, 설치위치) | PMO | 중요재산 보고와 정합 |
| 운영 | 유지관리 매뉴얼·운영매뉴얼 | 수행사 | 3년 운영단계 인계자료 |
| 운영 | 교육 실시 확인서 | 수행사 | 운영인력 대상 |
| 행정 | 인허가·신고 완료 서류 | PMO | 숙박업종, 식품영업 등 |
| 행정 | 성과지표 측정 결과 및 산출근거 | PMO·충남硏 | 협약 성과지표 대비 |

## 4. 준공 단계 주요 리스크 및 대응

| 리스크 | 영 향 | 대 응 |
| --- | --- | --- |
| 12월 준공 불가 단위사업 발생 | 이월 불승인 시 집행잔액 전액 반납 | 통합관리지침 §25에 따른 이월승인을 사전 신청(지출원인행위 완료분 중심) |
| 유찰 반복(OASIS SPOT 등)으로 공기 부족 | 준공지연 → 협약 위반 소지 | 재공고 일정 역산 관리, 불가피 시 사업기간 변경승인 사전 협의 |
| 진도율과 집행률 불일치 | 실적보고서 심사 시 지적 | 집행률·물리적 진도율 이원 관리 및 근거 문서화 |
| 성과지표 미달 | 차년도 사업 참여 제한 등 | 측정 가능 지표로 사전 정비, 측정방법·시점 문서 확정 |
| 자산 귀속·운영주체 미확정 | 중요재산 보고 불가 | 준공 전 시설별 귀속·관리주체 확정(공유재산 등재 포함) |

# Ⅳ. 정산 실무

## 1. 정산보고서 구성

□ 정산보고서는 「보조사업 실적보고서 및 정산보고서 작성지침」 서식에 따라 작성함

| 서식 | 문 서 명 | 주요 기재사항 |
| --- | --- | --- |
| 별지 제1호 | 보조사업 실적보고서 | ① 일반현황 ② 사업개요 ③ 수행목표·성과 ④ 사업비 집행결과 ⑤ 차년도 계획(해당 시) |
| 별지 제2호 | 보조사업 정산보고서 | ① 일반현황 ② 보조사업 개요 ③ 당해연도 보조사업비 ④ 사용실적 및 반환액 |
| 별지 제3호 | 보조비목·보조세목별 총괄명세서 | 정산보고서 첨부 · 재원별(보조금/지방비/자부담) 구분 집계 |
| 별지 제4호 | 일자별 집행명세서 | 정산보고서 첨부 · 집행일, 적요, 거래처, 금액, 지급방법 |
| 첨부 | 검증보고서 | 검증기관 작성(교부액 1억원 이상 시 필수) |
| 첨부 | 중요재산 현황(통합관리지침 별지) | 취득재산 목록·취득가액·처분제한기간 |

○ 보조사업비는 반드시 보조금·지방자치단체부담금·자기부담금으로 구분 작성함

○ 본 사업은 국비/도비/시비 3원 매칭이므로, 재원별 집행률이 협약 비율과 일치하도록 관리함

※ 재원 비율 불일치는 정산 단계에서 가장 빈번한 지적사항임. 월 단위로 재원별 집행비율 모니터링 필요

## 2. 보조비목별 정산 증빙 요구목록

| 보조비목 | 필 수 증 빙 | 유의사항 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 근로계약서, 급여대장, 이체증, 원천징수이행상황신고서, 4대보험 납부확인서, 참여율 확인표(근무일지) | 참여율 100% 초과 금지, 승인된 인력계획과 대조 |
| 현물투자 (In-kind) | 현물투자 확인서, 산정근거, 인력별 참여율·급여 근거 | PM 노무 현물투자분은 별도 산정근거 필수 |
| 시설비 (공사) | 계약서, 착공계, 설계·변경설계 승인, 기성·준공검사조서, 세금계산서, 이체증, 준공사진 | 30억 이상 조달청 협의문서 포함 |
| 자산취득비 | 계약서, 검수조서, 거래명세서, 세금계산서, 이체증, 자산등재대장, 사진(S/N 식별) | 중요재산 보고 대상 여부 판정 |
| 용역비 | 계약서, 과업지시서, 착수·중간·최종보고서, 검수조서, 세금계산서, 이체증 | 성과물 귀속·저작권 조항 확인 |
| 연구개발비 | 연구계획서, 연구결과보고서, 연구원 참여율, 재료비·시약 구매증빙 | 대학·연구원 자체 규정과 병행 검토 |
| 운영비 | 지출결의서, 견적서(100만원 이상 복수), 세금계산서, 카드전표, 이체증 | 보조사업비 카드 사용 원칙 |
| 여비 | 출장신청·복명서, 교통·숙박 영수증, 출장자 명단 | 사업 관련성 소명자료 필수 |
| 업무추진비 | 집행목적·대상자·인원 명시 지출결의, 카드전표 | 제한업종 사용 금지(지침 별표1) |
| 수용비 등 | 견적·발주·납품·검수·세금계산서·이체증 | 증빙 5단계 연결성 확보 |

## 3. 집행방법 준수사항(불인정 방지)

□ 통합관리지침 §18~19 위반 시 해당 지출액은 보조사업비로 불인정됨

○ 보조금 입·출금 전용계좌 계좌이체 또는 보조사업비 카드 사용만 인정

○ 세금계산서는 전자세금계산서 사용 원칙, 현금·개인카드 사용 불인정

○ 보조사업별 별도계정·별도계좌 운용, 수익금 발생 시 별도 계좌 관리(§20)

○ 계약체결 방식 준수(§21)

- 2천만원 초과 물품·용역 / 2억원 초과 건설공사 / 1억원 초과 전문공사 / 8천만원 초과 기타공사 → 조달청·지자체 위탁 또는 나라장터 이용

- 계약체결일로부터 15일 이내 보조금시스템(e나라도움) 계약서 등록

○ 보조사업비 카드 제한업종 사용 금지, 사업목적 무관 업종 사용 금지

## 4. 집행잔액·이자·수익금·부가가치세 처리

| 항 목 | 처 리 기 준 | 근 거 |
| --- | --- | --- |
| 집행잔액 | 보조금시스템 재원별 사용금액 잔액 기준으로 반납 | 통합관리지침 §26①③ |
| 발생이자 | 보조금 계좌 이자 반납. 민간사업자가 산정 곤란 시 연 5%(민법 §379) 적용 | 통합관리지침 §26⑥ |
| 수익금 | 교부조건에 명시된 경우 국고보조율에 따라 반납 | 통합관리지침 §26①③ |
| 부가가치세 환급금 | 세외수입 계상 원칙. 재투자하려면 사업계획 사전반영·변경 필요 | 통합관리지침 §26② |
| 낙찰차액 | 교부 단계에서 감안. 잔액 발생 시 반납 대상 | 통합관리지침 §17① |
| 반납기한 | 사업 완료 해의 다음 연도 내 반납 완료 | 통합관리지침 §26④ |

※ 반복 유찰로 발생한 낙찰차액 및 예비비 잔액은 사전에 사업계획 변경승인을 통해 용도 전환하지 않는 한 전액 반납 대상임

## 5. 사업비 변경 및 이월

○ 보조비목·보조세목 신설, 보조비목 간 전용은 중앙관서의 장 또는 상위보조사업자 승인 필요

○ 이월은 원칙적으로 불가하며, 다음의 경우 중앙관서 승인 시 가능(§25)

- 연도 내 지출원인행위를 하였으나 불가피하게 미지출한 경비 및 그 부대경비

- 인건비 등 경상경비, 협상에 의한 계약 등 장기간 소요 경비(재이월 가능)

○ 이월액은 다른 용도로 사용할 수 없으며, 승인 없는 이월은 전액 반납 대상임

# Ⅴ. 정산보고서 검증 및 회계감사

## 1. 검증·감사 대상 판정

| 구 분 | 대상 기준 | 수행자 | 기 한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정산보고서 검증 | 해당 보조사업 보조금 총액 1억원 이상 (지방자치단체 제외) | 외감법상 감사인(회계법인·감사반) | 정산보고서 제출 시 첨부 |
| 특정사업자 회계감사 | 동일 회계연도 중앙관서 교부 보조금 총액 10억원 이상 | 외감법상 감사인 | 감사인 선임: 교부결정 통지 후 3개월 내 보고서 제출: 회계연도 종료 후 4개월 내 |

□ 본 사업 적용 판단

○ 제일엔지니어링·호서대·충남연구원·KAIST 각각의 교부액이 1억원을 초과 → 기관별 검증 의무 발생

○ 아산시는 지방자치단체이므로 검증 의무 제외

○ 회계감사 대상 여부는 “중앙관서로부터의 직접 교부” 기준이므로, 아산시 경유 교부 구조에서는 해당 여부를 국토부에 서면 질의하여 확정할 것

※ 직전 회계연도에 감사보고서를 제출한 특정사업자는 당해연도 생략 가능(보조금법 §27의2① 단서). 다른 법률에 따라 외부감사를 받는 기관은 해당 감사보고서로 갈음 가능

## 2. 검증기관 선정 및 대응

○ 검증기관은 컨소시엄 공동 선정 시 비용·일정 효율이 높으나, 기관별 회계처리 차이를 고려하여 사전 협의 필요

○ 검증기관 선정 시기: 준공 2개월 전(사업기간 종료 전) 계약 체결 권고

○ 검증기관 귀책으로 중대한 오류·누락 발생 시 향후 선정 제한(고의·중과실 3년, 과실 2년) — 선정 시 실적 확인

□ 검증 대응 자료 사전 준비(체크리스트)

- 보조금 전용계좌 거래내역 전체(개설~반납), 이자 산정내역

- 일자별 집행명세서와 통장·카드내역·세금계산서의 3자 대사표

- 계약대장(계약번호·방식·금액·낙찰차액), 변경계약 내역 및 승인문서

- 인건비 참여율 산정표 및 4대보험·원천세 신고서

- 사업계획 변경승인 문서 이력 전체

## 3. 실적보고서 심사 및 시정조치

○ 중앙관서는 실적보고서를 심사(보조금법 §28)하고, 부적합 시 시정조치를 명할 수 있음(§29)

○ 부정수급 판정 시 교부결정 취소, 반환명령, 제재부가금, 수행배제, 명단공표 등 제재 병과

○ 소명 기회는 통지일로부터 15일 이내 → 소명자료 즉시 제출 가능하도록 문서 체계 상시 유지

# Ⅵ. 사후관리

## 1. 중요재산 관리

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 보고 시기 | 취득 후 15일 이내 ‘중요재산 현황’(통합관리지침 별지서식) 보고 |
| 변동 보고 | 처분제한기간 종료 전까지 매년 6월·12월 변동현황 보고 |
| 관리 하한 | 취득가액 50만원 초과 재산(중앙관서가 인정한 50만원 이하 내구재 포함) |
| 공시 기간 | 부동산·선박·항공기 10년 / 기타 기계·장비 등 5년 |
| 처분 제한 | 사업 완료 후에도 중앙관서 승인 없이 목적 외 사용·양도·교환·대여·담보제공 금지 |
| 부기등기 | 부동산은 「보조금이 지원된 부동산 증명서」(통합관리지침 별지서식) 제출로 부기등기 |
| 위반 시 | 취득 보조금액·효용증가액·처분이익 범위에서 반환명령 |

○ OASIS SPOT(이동형 스마트주택)은 부동산·동산 판정에 따라 처분제한기간이 달라지므로 사전 유권해석 필요

○ 아산 이노베이션 스퀘어 내 설비(LED Wall, 서버, GPU 등)는 개별 자산단위로 등재하고 자산관리대장과 정합 유지

○ 기존 운영 중인 자산관리 시스템(Asan-asset-management)을 중요재산 보고 원장으로 승격하여 이중관리 제거

## 2. 자료 보관 및 정보공시

○ 보조사업 수행·정산·회계감사 관련 자료는 5년간 보관(통합관리지침 §31)

○ 보조금시스템에 등록된 자료는 별도 보관 생략 가능하나, 본 사업은 전량 이중보관 권고

○ 전자적 보관 허용(카드사용내역·세금계산서 등 전송자료)

○ 보조사업 정보공시 의무 이행(교부신청서, 수입·지출내역, 정산보고서 등)

## 3. 3년 운영단계(2027~2029) 연계

○ 국토부 공모지침상 사업 종료 후 3년간 계속 운영 의무 → 준공시점 기준 기산

○ 운영 재원 확보를 위한 아산시 본예산·추경 반영 일정과 준공·정산 일정을 병렬 관리

○ 조례 제정 및 공유재산 관리계획과 중요재산 처분제한 규정의 정합성 사전 검토

# Ⅶ. 실행계획 및 정산관리시스템 구축

## 1. 4주 실행 로드맵

| 주차 | 핵심 과업 | 산 출 물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 (기준 확정) | 협약서·교부결정통지서·변경승인 이력 전수 확보 준공시점 및 검증·감사 대상 여부 확정 재원별 예산·집행 현황 확정(BMS 대사) | 정산 기준서(Baseline) 국토부·아산시 질의회신 문서 재원별 집행 현황 확정표 |
| 2주차 (체계 구축) | 증빙 요구목록 기관 배포 계약대장·자산대장·증빙대장 표준화 Notion DB 및 Slack 채널 개설 | 기관별 정산 요청 공문 정산 DB 스키마 증빙 업로드 채널 |
| 3주차 (수집·검증) | 기관별 증빙 1차 수집 및 결손 진단 일자별 집행명세서 자동 생성 검증기관 선정·계약 | 결손 리스트 및 보완 요청서 집행명세서 초안 검증 용역 계약 |
| 4주차 (정산·준공) | 정산보고서 초안 작성 준공서류 편철 및 검수 대시보드 정식 오픈 | 정산보고서(안) 준공서류 목록집 정산관리 대시보드 |

## 2. Slack–Notion–GitHub 연계 정산관리시스템(안)

| 계층 | 도 구 | 역 할 |
| --- | --- | --- |
| 수집 | Slack 전용 채널 (#정산-증빙, #준공서류, #정산-이슈) | 기관별 증빙 업로드, 보완요청 스레드, 승인 기록 자동 남김 |
| 정형화 | Google Apps Script | Slack 첨부·메시지를 파싱하여 Notion DB에 적재(기존 파이프라인 확장) |
| 원장 | Notion DB 4종 (정산증빙 / 계약 / 준공산출물 / 중요재산) | 정산 단일 원장. 상태값(요청–접수–검토–보완–확정) 관리 |
| 산출 | GitHub Actions + Pages | JSON 스냅샷 생성 → 정산 대시보드 자동 배포, 정산보고서 자동 초안 |
| 확인 | 정산 대시보드 | 기관별·비목별·재원별 진척률, 결손 증빙 알림, 기한 D-day |

□ Notion 정산증빙 DB 필드(안)

- 증빙ID / 기관 / 단위사업 / 보조비목 / 보조세목 / 재원(국비·도비·시비·자부담)

- 계약번호 / 거래처 / 사업자번호 / 집행일 / 금액 / 부가세 / 지급방법

- 증빙유형(계약서·세금계산서·이체증·검수조서 등) / 파일링크 / 검토상태 / 보완사유 / 검증확인

○ 기존 BMS(예산관리)·WBS·자산관리 시스템과 키값(단위사업코드·비목코드)을 통일하여 재사용

○ 정산 대시보드는 “증빙 확보율”과 “집행률”을 분리 표기하여 물리적 진도와 회계 진도를 구분함

## 3. 즉시 확인·결정이 필요한 사항

| No | 확 인 사 항 | 확인처 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사업기간 종료일 및 준공 기준시점(협약 제14조 관련) | 국토부·아산시 | 최상 |
| 2 | 실적보고서 제출 주체·경로(협회 경유 여부) 및 기한 | 한국스마트도시협회 | 최상 |
| 3 | 기관별 정산보고서 검증 대상 여부 및 검증 범위 | 국토부 | 상 |
| 4 | 회계감사(10억원 기준) 해당 여부 | 국토부 | 상 |
| 5 | 미준공·이월 예상 단위사업의 이월승인 가능성 | 국토부·아산시 | 상 |
| 6 | 중요재산 귀속주체 및 처분제한기간 적용기준 | 국토부·아산시 | 상 |
| 7 | 낙찰차액·예비비 잔액의 사용 또는 반납 처리방침 | 아산시 | 중 |
| 8 | 현물투자(PM 노무) 정산 인정 범위 및 증빙 수준 | 국토부 | 중 |
| 9 | 부가가치세 환급금 처리방침(세외수입/재투자) | 아산시 | 중 |
| 10 | 3년 운영단계 시작시점 및 운영예산 확보 일정 | 아산시 | 중 |

※ 본 가이드라인은 2026년 8월 기준 법령·행정규칙을 반영한 실무 기준안이며, 협약서 원문 및 국토교통부 회신 확보 후 v2.0으로 확정함